## 目录
华为项目管理10大模板
序号 | 模板名称
1 | 项目组成员表
2 | 项目策划/任务书
3 | 项目WBS表
4 | 项目进度计划表
5 | 项目风险管理表
6 | 项目沟通计划表
7 | 项目会议纪要
8 | 项目状态报告表
9 | 项目总结表

## 01 项目组成员表
01 项目组成员表 Project Team Members
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： |  | 海报墙 |  | 项目编号 project code： |  | T0808
制作人 prepared by： |  | 许洋 |  | 审核人 reviewed by： |  | 杨航
项目经理 project manager： |  | 张娅南 |  | 制作日期 data： |  | 2015-04-08
二、项目组成员 II. Project Team Directory
成员姓名 Name | 项目角色 Project Role |  | 职责 Reponsibility | 项目起止日期 Data | 投入频度及工作量 Time | 联系电话 Tel No. | 主管经理 Supervisor
张娅南 | 项目经理 Manager |  | 总体负责
许耀中 | 项目核心成员 Core team |  | 研发支持
许洋 | 项目核心成员 Core team |  | 研发支持
张远玮 | 项目核心成员 Core team |  | 研发支持
周梓轩 | 项目核心成员 Core team |  | 研发支持
杨航 | 项目核心成员 Core team |  | 研发支持
签字 signature： |  |  |  | 日期 date：
项目经理 project manager |  | 张娅南 |  | 2015-04-08

## 02 项目策划任务书
02 项目策划/任务书( Project Plan/Charter)
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： | 海报墙
制作人 prepared by： | 许洋 | 审核人 reviewed by： | 杨航
项目经理 project manager： | 张娅南 | 制作日期 data： | 2015-04-08
二、项目描述 II. Project Description
1.项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题） 1. Project background & target (every project starts at specific business problems, and this part briefly describes these.
在中大张贴海报的申请流程繁复，待审批后再进行宣传导致时间上滞后。再加上各种招聘广告的遮盖以及同学主动关注海报的程度不高，导致了传统的海报宣效果不佳。校园活动急需增加一种不受时空限制且提高学生关注兴趣的海报墙应用。
2.项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述） 2. Project objectives (including time limit , cost objectives, deliverables and brief description of their features)
实现一款基于Android 端和 Web端的中大校园海报浏览应用，使用上简洁大方
三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果） III. Project milestones ( including time limit and deliverables of project milestones)
3月29日 项目创意文档 4月19日 产品原型 5月3日 产品v0 5月10 日 产品v0.9
四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受） IV. Project acceptance criteria (to describe conditions under which the deliverables are
发布者能在web端发布海报及相关资料或其链接 用户能在Android端流畅地查看最近的海报信息 应用能对每个海报进行热度统计 用户能查看最近的热门活动 达到以上几个目标则项目成功
五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件） V. Project assumptions and constraints (to describe the main project assumptions and the ?
假定：1、假定用户量能达到预期；2、假定校内组织愿意主动提供活动资讯；

## 03 WBS表
03 WBS表 Project WBS
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： |  |  |  | 海报墙
制作人 prepared by： |  |  |  | 杨航 |  |  |  |  | 许洋
项目经理 project manager： |  |  |  | 张娅南 |  |  |  |  | 2015-04-08
二、工作分解结构 Ⅱ.WBS(R-负责 responsible; A-辅助assist; T-测试test)
分解代码 WBS code | 阶段 Phases | 冲刺 sprints | 活动 Activities | 里程碑 mile stones | 用时 time(/天) | 其他资源 Estimated resources | 许洋 | 许耀中 | 杨航 | 周梓轩 | 张远纬 | 张娅南
1.1 | 初始 |  | 头脑风暴会议 | 项目创意文档 | 0.5 |  | A | R | A | A | A | A
1.2 |  |  | 确定项目 |  | 0.5 |  | A | R | A | A | A | A
2.1 | 细化 | 第一次迭代 | 会议：确定需求 | 产品原型 | 0.5 |  | A | R | A | A | A | A
2.2 |  |  | 项目计划、技术选型 |  | 1 |  | R | R | R | R | A | R
2.3 |  |  | 服务器搭建 |  | 5 |  | A | R | A | A | T | A
2.4 |  |  | 数据库搭建 |  | 5 |  | A | T | A | A | R | A
2.5 |  |  | UI设计及实现 |  | 5 |  | T | A | R | A | A | R
2.6 |  |  | 查看功能实现 |  | 6 |  | R | A | T | T | A | A
3.1 | 构建 | 第二次迭代 | 会议：迭代计划 | 产品v0 | 0.5 |  | A | R | A | A | A | A
3.2 |  |  | 海报的发布功能实现 |  | 5 |  | A | A | A | R | T | T
3.3 |  |  | UI完善 |  | 3 |  | T | I | R | A | A | R
3.4 |  | 第三次迭代 | 会议：迭代计划 |  | 0.5 |  | A | R | A | A | A | A
3.5 |  |  | 海报分类功能实现 | 产品v0.9 | 7 |  | T | T | A | R | A | A
4.1 | 发布 |  | beta测试 | 产品v1.0 | 5 |  | A | A | R | A | A | A
4.2 |  |  | 正式发布 |  | 1 |  | A | R | A | A | A | A

## 04项目进度计划表
项目进度计划表
Project Schedule

## 06 项目沟通计划表
06 项目沟通计划表 Project Communication Plan
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： | 海报墙 | 项目编号 project code： |  | 1
制作人 prepared by： | 张远玮 | 审核人 reviewed by： |  | 许耀中
项目经理 project manager： | 张娅南 | 制作日期 data： |  | 2015-04-08
二、项目沟通计划 II. Project Communication Plan
利益干系人 stakeholders | 所需信息 Info needed | 频率 Frequency | 方法 Means | 责任人 Owner
项目核心成员 | 关键进展 | 每周 | 项目会议 | 许耀中
项目所有成员 | 总体进展 | 每日 | 会议纪要/状态报告 | 许耀中

## 05项目风险管理表
05 项目风险管理表 Project Risk Management
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： |  | 海报墙
制作人 prepared by： |  | 许洋 |  |  | 审核人 reviewed by： |  |  | 杨航
项目经理 project manager： |  | 张娅南 |  |  | 制作日期 data： |  |  | 2015-04-08
二、项目风险管理 II. Project Risk Management
风险发生概率的判断准则 the estimation rule of risk happening probability:
高风险： >60%发生风险的可能性 high risk: >60% of risk happening probability
中风险： 30-60%发生风险的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability
低风险：<30%发生防线的可能性 low risk: <30% of risk happening probability
序号 Sequence NO. | 风险描述 Risk description |  | 发生概率 Happening probability | 影响程度 Influence degree |  | 风险等级 Risk level | 风险响应计划 Risk response plan | 责任人 Risk owner | 开放/关闭 Open/closed
1 | 主要客户没有使用意愿 |  | 低 | 极大 |  | 高 | 做好应用的宣传和推广 | 许洋、张娅南 | OPEN
2 | 用户发布的信息的审核 |  | 中 | 中 |  | 高 | 对团体和个人用户进行实名认证，不定期抽检个人用户发布的消息 | 张远玮、杨航 | OPEN
3 | 技术问题导致的bug |  | 中 | 大 |  | 中 | 编程时注意对异常情况的处理，完成后要做好测试工作 | 周梓轩、许耀中 | OPEN

## 07项目会议纪要
07 项目会议纪要 Project Meeting Minutes
（T 客户考察公司项目）会议纪要（ 2005-7-16）
一、基本信息 I. Basic Info
会议名称 Meeting Name: | 海报墙项目原型设计会议 | 召集人 Called By： | 许耀中
会议日期 Meeting Date： | 2015-04-01 | 开始时间 Start time： | 9:00
会议地点 Meeting Place： | 北实验楼B303 | 持续时间 Meeting duration： | 2小时
记录人 Minuted by： | 张远玮 | 审核人 Reviewed by： | 许耀中
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果） II、Meeting Objective ( to brief the meeting objective, including the expected outcome )
讨论出产品原型的各个设计细节，并明确分工。
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色） III、Meeting attenders (to list the meeting attenders, and their titles or project roles)
许耀中：队长、程序员、架构师 张远玮：程序员、测试工程师 周梓轩：程序员、架构师 张娅南：项目经理 许洋：艺术总监 杨航：产品经理
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料） IV、Materials distributed （ to list the project materials to be discussed at the meeting ）
无
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议） V、Speaking notes （ to note the speakers’ points of view, opinions and suggestions）
许耀中：提出要用Nignx来实现负载均衡 张远玮：发表了关于程序架构的观点 周梓轩：提出web端与安卓端结合 张娅南：提出界面设计的建议 许洋：认为客户端需要简易美观 杨航：提出了项目具体实现的一些细节
六、会议决议（说明会议结论） VI、Meeting decisions （ to state the meeting conclusions ）
原型设计基本讨论完成，小组各成员分工已明确。

## 08项目状态报告表
项目状态报告表
一、项目基本情况
项目名称 | 海报墙项目 | 项目编号 | 1
制作人 | 张远玮 | 审核人 | 许耀中
项目经理 | 张娅南 | 制作日期 | 2015-04-08
当前项目状况 | 按计划进行 | 比计划提前 | 比计划落后
汇报周期 | 每周
二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）
关键人物 | 状态指示 | 状态描述
落实资源 | 人力 | 明确了分工
预定后期资源 | 服务器 | 需要租借服务器
三、本周期内的主要活动（对本周期内的主要交付物进行总结）
开发出原型产品
四、下一个汇报周期内的活动计划（描述活动需要与项目计划和WBS相对应）
1、实现海报发布功能 2、完善UI
五、上期遗留问题的处理（说明上一个汇报周期内问题的处理意见和处理结果）
无

## 09项目总结表
10项目总结表 Project Overviews
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name： |  | 海报墙项目 |  |  | 项目编号 project code： |  | 1
制作人 prepared by： |  | 张远玮 |  |  | 审核人 reviewed by： |  | 许耀中
项目经理 project manager： |  | 张娅南 |  |  | 制作日期 data： |  | 2015-04-08
二、项目完成情况总结 II、Project fulfillment sum-up
1、时间总结 1、time aspect
开始时间： Start date： | 2015-03-15 |  | 计划完成日期： Expected finish date： | 2015-06-05 |  | 实际完成日期： Actual finish date： |  | 进行中
待考察
2、成本总结 2、cost （discrepancy）analysis：
未完成
三、项目经验、教训总结 III、Project experience/lessons sum-up
未完成